## Carta Gantt
Carta Gantt Salud Mental APT
Integrantes: | Cristobal Barrera Maximiliano Garrido
|  |  | Septiembre | [30 empty] | Octubre
| Detalle actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Análisis | Creación carta gantt | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 4
| Organización del equipo | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 1
| Definición de requerimientos generales de proyecto | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 5
| Captura de requerimientos funcionales | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 5
| Análisis de requerimientos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 5
| Documento preliminar de requerimientos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 6
Diseño | Diseño de Casos de Uso | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 9 to Septiembre 11
| Diagrama de Casos de Uso | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
| Plantillas de Casos de Uso | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 16 to Septiembre 17
| Informe presentación del caso | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 18 to Septiembre 19
| Diagramas de Actividad | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 20
| Diseño de base de datos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 23 to Septiembre 24
| Modelamiento de base de datos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 25 to Septiembre 26
| Mockups del sistema | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 27
| Creación de Script de base de datos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 30
| Migración de base de datos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Septiembre 31
| Creación del Home | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 1 to Octubre 2
| Creación del Login | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 3; Octubre 6
| Creación del register | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 7
| Creación del apartado Consultas | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 8 to Octubre 9
| Creación del Tablero | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 10; Octubre 13 to Octubre 14
| Creación del apartado Recursos Educativos | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 15 to Octubre 17
| Creación del apartado Consultas Profesionales | Maximiliano Garrido - Cristobal Barrera | bar: Octubre 20 to Octubre 22